## 項目整理
| 項目名 | 期間 | 担当者 | ファイル名（jsp） | 担当者 | ファイル名（Java） | 担当者 | ファイル名（Servlet） | 担当者 | ファイル名（Dao） | 担当者 | 関連するデータベース名 | 備考
資料関連 | 要件定義書 |  | 松田・山下 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| データーベース仕様書 |  | 田井 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 画面仕様書 |  | 田口 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| システム全体図 |  | 松田 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| スケジュール表作成 |  | 山下
開発関連 | 店舗TOP |  | 田口・田井 | index.jsp | 田口 | LoginLogic.java | 田井 | Index.java・Login.java・Main.java | 田井 | UDAO.java | 田井 | User Data
| ログイン失敗 |  | 田口・田井 | NG.jsp | 田口 | - | 田井 | LoginngSer.java | 田井 |  | 田井
| 顧客情報登録 |  | 田口・田井 | toroku.jsp | 田口 | User.java | 田井 | Toroku.java | 田井 | UDAO.java | 田井 | User Data
| 商品一覧 |  | 田口・田井 | goods.jsp | 田口 | Goods.java | 田井 | Category | 田井 | GDAO.java | 田井 | Goods Data
| 商品詳細（1ファイルで対応） |  | 田口・松田 | goodsinfo.jsp | 田口 | Goods1.java | 松田 | Detail.java | 松田 | GDAO.java | 松田 | Goods Data
| カート |  | 田口・田井 | cart.java | 田口 | cart.java | 田井 | Cart.java・Torikesi.java | 田井 | GDAO.java・(UDAO.java) | 田井 | Goods Data
| マイページ |  | 田口・田井 | rireki.jsp | 田口 | MyPage.java | 田井 | Rireki.java | 田井 | UDAO.java・PDAO.java | 田井 | User Data・Purchase Data
| キャンセル受付 |  | 田口・田井 | cancel.jsp | 田口 | Cancel.java | 田井 | CancelSer.java | 田井 | PDAO.java | 田井 | Purchase Data
| 購入受付 |  | 田口・田井 | purchase.jsp | 田口 | Pdata.java | 田井 | Purchase.java | 田井 | UDAO.java・PDAO.java | 田井 | User Data・Purchase Data
| ログアウト |  | 田井 | - | - | LogoutLogic.java | 田井 | Logout.java | 田井
| データベース作成 |  | 田井
| フィルタ作成（Java） |  | 田井 | - | - | change.java（filter） | 田井 | - | -
ショップ 運営 | 取扱アイテム数の決定 |  | 全員
| 取扱商品の選定（+商品カテゴリ決定） |  | 全員
| 取扱商品の画像選定 |  | 全員
| 販売価格の決定 |  | 全員
| 商品説明文の準備 |  | 全員
その他 | テスト仕様書（最終段階でOK） |  | 山下
| 操作説明書（⇒要件定義書） |  | 山下
シーケンス図
クラス図
プレゼン | 第１回 プレゼンテーション | 7/03（水）
| 第２回 プレゼンテーション | 7/12（金）
| 第３回 プレゼンテーション | 7/22（月）

## 工程表（計画表）
| タスク | 担当 | 進捗 | 開始日 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22
資料関連 | 要件定義書 | 松田・山下 | 100% | 2023-06-29 |  |  |  |  | >>>¦
| データーベース仕様書 | 田井 | 100% | 2023-06-30
| 画面仕様書 | 田口 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>>¦
| システム全体図 | 松田 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>>¦
| スケジュール表作成 | 山下 | 100% | 2023-07-03 |  |  |  |  | >>>
開発関連 | 店舗TOP | 田口・田井 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>> | [8 empty] | >>>
| ログイン失敗 | 田口・田井 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>> | [8 empty] | >>>
| 顧客情報登録 | 田口・田井 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>> | [8 empty] | >>>
| 商品一覧 | 田口・田井 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>> | [8 empty] | >>>
| 商品詳細（1ファイルで対応） | 田口・松田 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>> | [8 empty] | >>>
| カート | 田口・田井 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| マイページ | 田口・田井 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| キャンセル受付 | 田口・田井 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| 購入受付 | 田口・田井 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| ログアウト | 田井 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| データベース作成 | 田井 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>> | [8 empty] | >>>
| フィルタ作成（Java） | 田井 | 100% | 2023-06-30 |  |  |  |  | >>>¦
ショップ 運営 | 取扱アイテム数の決定 | 全員 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| 取扱商品の選定（+商品カテゴリ決定） | 全員 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| 取扱商品の画像選定 | 全員 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| 販売価格の決定 | 全員 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
| 商品説明文の準備 | 全員 | 100% | 2023-07-06 | [13 empty] | >>>
その他 | テスト仕様書（最終段階でOK） | 田井 | 100% | 2023-07-18
| 操作説明書（⇒要件定義書） | 山下 | 100% | 2023-07-18
シーケンス図
クラス図
プレゼン | 第１回 プレゼンテーション | 7/03（水） | [6 empty] | 発表日
| 第２回 プレゼンテーション | 7/12（金） | [15 empty] | 発表日
| 第３回 プレゼンテーション | 7/22（月） | [25 empty] | 発表日